## Feuil1
Date début | Date fin | Durée
2016-09-01 | 2017-04-10 | 1900-08-08
|  |  | Taches n° | Taches | Qui | Durée (H) | Échéance | Avancement
|  |  | 1 | Reformulation du besoin | groupe | 1 | 2017-02-15 | 0%
|  | Analyse fonctionnelle | 2 | Les résultats souhaités, les exclusions et la portée du projet, les contraintes et hypothèses, les limites et tolérances | Louis | 15 | 2017-02-15 | 0%
|  |  | 3 | Un schéma général de décomposition du projet (PBS) | Guillaume | 1 | 2017-01-15 | 50%
|  |  | 4 | L’identification du commanditaire et les parties prenantes connues | Eliott | 2 | 2017-01-23 | 10%
|  |  | 5 | Structure de l'équipe de gestion de projet et la description des rôles (inclure les fiches de poste) | Groupe | 1 | 2016-09-28 | 100%
|  |  | 6 | Le planning prévisionnel du projet et l’approche de rentabilisation | Louis | 10 |  | 40%
|  |  | 7 | L’analyse des risques du projet | Louis | 15 | 2017-01-23 | 10%
|  |  | 8 | Les indicateurs de pilotage/suivi de projet et les indicateurs de réussite du projet | Eliott | 7 | 2017-01-23 | 10%
|  |  | 9 | La structure de découpage du projet (WBS) | Guillaume | 1 | 2017-01-15 | 50%
|  | Gestion du système documentaire | 10 | Mode de stockage des documents et méthode de classement | Eliott | 3 | 2016-11-15 | 100%
|  |  | 11 | Identification des versions | Eliott | 3 | 2017-11-15 | 100%
|  |  | 12 | Enregistrement de la configuration | Guillaume | 1 | 2016-09-28 | 100%
|  |  | FIN | Rendre Livrable 1 | Groupe | - | 2017-04-10 | 0%
Formulas:
Durée = [Date fin]-[Date début]