## Matrice des risques
[12 empty] | IPR avant Solution | [5 empty] | IPR Après solution |  |  |  | Impact après solution
Projet/Phase/Livrable | Catégorie | Item | Risque identifié | Probabilité | Non détection | Effet Q | Effet Délais | Impact Tps | Effet Coûts/WL | Impact € | Gravité | IPR | Solution préventive | Tps Solution | WL Solution | Cout Solution | Solution corrective | Probabilité | Non détection | Gravité | IPR | Impact Tps | Impact Coût
Soutenance PFR | Données d'entrée Produit | Rapport PFR | Livraison décallée ou incomplète | 3 : très probable (0,6) | 5 : détection impossible (1) | Contenu incomplet | Non envisageable |  | Travail hors horaires prévus |  | 3 : niveau d’impact fort | 45 | ND : Planifier le livrable "Rapport PFR" |  | 4h | 0 |  | 3 : très probable (0,6) | 2 : détection possible mais pas certaine (0,3) | 3 : niveau d’impact fort | 18
Soutenance PFR | Données d'entrée Produit | Grille évaluation | Ne pas l'avoir à temps pour en tenir compte | 2 : probable (0,4) | 1 : détection certaine (0,05) | Contenu incomplet | Non envisageable |  | Refaire ou compléter certaines parties |  | 3 : niveau d’impact fort | 6 | Demander la feuille à l'IF + Suivi de l'obtention | 2sem | 1h | 0 |  | 0 | 1 : détection certaine (0,05) | 3 : niveau d’impact fort | 0
Soutenance PFR | Données d'entrée Produit | Constitution Jury | Ne pas l'avoir à temps pour en tenir compte | 2 : probable (0,4) | 1 : détection certaine (0,05) | Contenu inadapté | Non envisageable |  | Compléter certaines partie |  | 2 : niveau d’impact notable | 4 | Demander constitution à l'IF |  | 1h | 0 |  | 0 | 1 : détection certaine (0,05) | 2 : niveau d’impact notable | 0
Soutenance PFR | Données d'entrées Projet | Date soutenance | Mauvaise date ou date inconnue | 2 : probable (0,4) | 1 : détection certaine (0,05) | Ne pas être prét à temps pour la soutenance | Non envisageable |  |  |  | 5 : niveau d’impact critique | 10 | Demander la date à l'IF |  | 1h | 0 |  | 0 | 1 : détection certaine (0,05) | 4 : niveau d’impact très fort | 0
Soutenance PFR | Compétences Int (Action) | [10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
Soutenance Livrable 1 | Compétences Int (Action) | Guillaume, Louis, Eliott | Risque d'absence pour grippe | 2 : probable (0,4) | 3 : détection difficile (0,5) | [6 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
Soutenance Livrable 1 | Compétences Ext (Validation) | Consultant | Manque de disponibilités | 1 : peu probable (0,2) | 1 : détection certaine (0,05) | Manque d'un apport de compétences non acquises par l'équipe de projet |  |  |  |  | 1 : niveau d’impact faible | 1 | [8 empty] | #VALUE!
Sountenance Livrable 1 | Matériaux | PC | Risque de panne | 2 : probable (0,4) | 4 : détection très difficile (0,8) | Perte du contenu du livrable et des documents annexes | Non envisageable |  |  |  | 5 : niveau d’impact critique | 40 | Redondance des données sur différentes machines et sauvegardes sur support externes |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 : niveau d’impact faible | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
[12 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
Note on I2: Impact Tps Délais supplémentaire nécessaire
Note on K2: Impact Couts Coût estimé de l'impact (WL*TJ + Mat & Mat + ...)
Note on O2: Tps Solution Durée nécessaire ou envisagée pour la réalisation de la tache
Note on P2: WL Solution Charge de travail liée aux taches préventives à effectuer
Note on Q2: Coût Solution Coût estimé de la solution (WL*TJ + Mat & Mat + ...)

## Listes
Catégories | Probabilité | Gravité | Non Détection
| 0 | 0 | 0
Livrables produit | 1 : peu probable (0,2) | 1 : niveau d’impact faible | 1 : détection certaine (0,05)
Données d'entrée Produit | 2 : probable (0,4) | 2 : niveau d’impact notable | 2 : détection possible mais pas certaine (0,3)
Données d'entrées Projet | 3 : très probable (0,6) | 3 : niveau d’impact fort | 3 : détection difficile (0,5)
Livrable projet | 4 : quasiment certaine (0,8) | 4 : niveau d’impact très fort | 4 : détection très difficile (0,8)
Compétences Int (Action) | 5 : certaine (1) | 5 : niveau d’impact critique | 5 : détection impossible (1)
Compétences Ext (Validation)
Matériels
Matériaux
Environnement
Parties prenantes